## Gantt Chart Data
WBS Code | Nama Aktivitas | Start Date | End Date | Durasi (Hari)
1 | Pengembangan Platform MakeMeBloom | 2026-01-01 | 2026-06-01 | 152
1.1 | Inisiasi | 2026-01-01 | 2026-01-15 | 15
1.1.1 | Analisis Kebutuhan Awal & Kompetitor | 2026-01-01 | 2026-01-10 | 10
1.1.2 | Penyusunan Project Charter | 2026-05-01 | 2026-01-12 | 8
1.1.3 | Penyerahan Project Charter | 2026-01-13 | 2026-01-13 | 1
1.1.4 | Review Project Charter oleh Sponsor | 2026-01-14 | 2026-01-14 | 1
1.1.5 | Persetujuan / Pengesahan Project Charter | 2026-01-15 | 2026-01-15 | 1
1.2 | Perencanaan | 2026-01-16 | 2026-01-31 | 16
1.2.1 | Penyusunan Preliminary Scope (MVP) | 2026-01-16 | 2026-01-22 | 7
1.2.2 | Penentuan Tim & Pembagian Peran | 2026-01-23 | 2026-01-25 | 3
1.2.3 | Kickoff Meeting Internal | 2026-01-26 | 2026-01-26 | 1
1.2.4 | Pengembangan Project Plan | 2026-01-27 | 2026-01-29 | 3
1.2.5 | Submit Project Plan | 2026-01-30 | 2026-01-30 | 1
1.2.6 | Persetujuan Project Plan | 2026-01-31 | 2026-01-31 | 1
1.3 | Eksekusi | 2026-02-01 | 2026-05-15 | 104
1.3.1 | Kickoff Meeting Eksekusi | 2026-02-01 | 2026-02-01 | 1
1.3.2 | Verifikasi & Validasi Kebutuhan Pengguna | 2026-02-01 | 2026-02-07 | 7
1.3.3 | Desain UI/UX | 2026-02-01 | 2026-02-28 | 28
1.3.4 | Pengembangan Backend | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 61
1.3.5 | Pengembangan Frontend | 2026-03-01 | 2026-04-30 | 61
1.3.6 | Integrasi Payment Gateway | 2026-04-01 | 2026-04-15 | 15
1.3.7 | Pengembangan Dashboard Admin | 2026-04-16 | 2026-04-30 | 15
1.3.8 | Testing & Quality Assurance | 2026-05-01 | 2026-05-15 | 15
1.3.9 | Go-Live Sistem | 2026-06-01 | 2026-06-01 | 1
1.4 | Pengendalian | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151
1.4.1 | Manajemen Proyek | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151
1.4.2 | Rapat Status Proyek | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151
1.4.3 | Manajemen Risiko | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151
1.4.4 | Pembaruan Project Management Plan | 2026-01-01 | 2026-05-31 | 151
1.5 | Penutupan | 2026-05-16 | 2026-05-31 | 16
1.5.1 | Penyusunan Dokumentasi Akhir Proyek | 2026-05-16 | 2026-05-22 | 7
1.5.2 | Penyusunan Lessons Learned | 2026-05-23 | 2026-05-25 | 3
1.5.3 | Pengarsipan Dokumen Proyek | 2026-05-26 | 2026-05-28 | 3
1.5.4 | Persetujuan Akhir (Formal Acceptance) | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2
1.5.5 | Penutupan Resmi Proyek | 2026-05-31 | 2026-05-31 | 1